Dato 05-09-2012 Julie Elisabeth Halkier Nilsson Tel. +45 7847 0019 Julie.Nilsson@ps.rm.dk 1-13-3-47-12 Side 0

Statusnotat: Sikkerhedsinitiativer på baggrund af Blåkærgårdsagen September 2012

Dette notat har til formål at give et samlet overblik over de sikkerhedsinitiativer som Psykiatri og Social, Region Midtjylland har igangsat og gennemført siden februar 2012 med henblik på at øge sikkerheden i psykiatrien og de sociale tilbud.

Udgangspunktet for arbejdet med sikkerhedsinitiativer tager sin baggrund i hændelsen på Blåkærgård i februar 2012.

Siden har Psykiatri og Social, Region Midtjylland iværksat yderligere sikkerhedsinitiativer på baggrund af øvrige hændelser i behandlingspsykiatrien samt på baggrund af øvrige forhold herunder interne møder og møde med de faglige organisationer.

Dette notat er derfor opdelt som følger:

- Samlet oversigt over sikkerhedsinitiativer

- Status på initiativer fra Redegørelsen om Blåkærgård, februar 2012

- Status på initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien på baggrund af hændelse i Odense 16. marts 2012.

- Status på øvrige initiativer

- Opsummering og overblik over antallet af gennemførte og igangsatte initiativer

For så vidt angår initiativerne fra Redegørelsen om Blåkærgård beskrives den præcise ordlyd af initiativet, hvorvidt initiativet er igangsat eller gennemført samt eventuelle uddybende bemærkninger hertil.

For så vidt angår de andre initiativer, som ikke tager udgangspunkt i Redegørelsen om Blåkærgård, indledes beskrivelsen af disse med en baggrund for iværksættelsen af initiativet, initiativets indhold og status samt eventuelle uddybende bemærkninger hertil.

I det følgende gives et samlet overblik over sikkerhedsinitiativer

1. Samlet oversigt over sikkerhedsinitiativer

I tabellen nedenfor ses oversigt over de områder inden for hvilke, der er igangsat initiativer for at øge sikkerheden i Psykiatri og Social.

Årsagen hertil er, at det har vist sig hensigtsmæssigt at supplere med flere initiativer og yderligere initiativer for at sikre et højt kvalificeret arbejde mod en høj sikkerhed for borgere og ansatte i Psykiatri og Social.

Tabel 1: Oversigt over samtlige initiativområder

| Initiativer | Initiativområder | Side |
| --- | --- | --- |
| Initiativer på baggrund af Redegørelse om ”Blåkærgårdsagen” | Funktionen som kontaktperson | 3 |
|  | Risikovurderinger | 4 |
|  | Alarmer | 6 |
|  | Kørsel og andre aktiviteter | 8 |
|  | Kompetenceudvikling | 10 |
|  | Retningslinjer | 11 |
|  | Deling af viden | 13 |
|  | Behandlingsplaner for psykiatrien | 14 |
|  | Koordination og samarbejde | 15 |
| Initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien | Retningslinje vedrørende kropsvisitation | 17 |
|  | Arbejdsgruppe vedr. det tværregionale arbejde med sikkerhed | 17 |
| Øvrige initiativer | Udbredelse af risikovurderinger til socialpsykiatrien | 18 |
|  | Initiativer på foranledning af møde med faglige organisationer, herunder: - Fokus på korrekt udførelse af risikovurderinger - Træning af retningslinjer - Arbejdstilrettelæggelsessystemer - Personalemøder | 18 |
|  | Initiativer vedrørende arbejdsgruppe | 21 |
|  | Initiativer på baggrund af drøftelse i regi af HMU april 2012 | 22 |
|  | Arbejdstilsynets strakspåbud og bemærkninger rettet mod sikkerhed | 23 |

I det følgende beskrives samtlige initiativer samt hvorvidt initiativerne er henholdsvis igangsatte eller gennemførte.

2. Initiativer fra Redegørelsen om ”Blåkærgårdsagen”

- Funktionen som kontaktperson

Initiativ 1.1

- Et allerede planlagt forløb omhandlende professionalisering af kontaktpersonrollen igangsættes hurtigst muligt. Forløbet omhandler udvikling af rutiner, procedurer og retningslinjer. Det skal tydeliggøres som en del af forløbet, at en kontaktperson ikke kan være kontaktperson, hvis medarbejderen føler sig utryg, at samarbejdet er konfliktpræget eller der har været trusler om vold eller vold mod medarbejderen. Endvidere skal det fastslås, at det i sidste instans er en ledelsesmæssig opgave at fordele opgaven som kontaktperson samtidig med, at det er en pligt for medarbejderen at orientere om utryghed.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Udviklingsforløb er igangsat på Blåkærgård medio april 2012 og afsluttes med udgangen af september 2012.

- Yderligere udbredelse af dette initiativ afventer evalueringen af kontaktpersonforløbet.

- Risikovurderinger

Initiativ 2.1

- Med øjeblikkelig virkning indføres systematiske og regelmæssige risikovurderinger af samtlige beboere på Blåkærgård ved brug af Bröset Violence Checklist (BVC). Risikovurderingerne gennemføres 3 gange i døgnet af to medarbejdere. Den valgte metode anvendes også i Regionspsykiatrien Viborg-Skive.

Der ophænges en tavle i personalekontoret, hvor dagens aktuelle score noteres med henblik på at sikre synlighed i forhold til de aktuelle risikovurderinger.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinje om brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien.

- Bilag 1: Retningslinje for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien herunder alarmer og konsekvenser ved risikovurdering.

Initiativ 2.2

- Afdelingslederne tager risikovurderingerne op som et fast punkt på teammøder hver 14. dag i forbindelse med, at status på beboernes personlige plan gennemgås.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1)

Initiativ 2.3

- BVC-risikovurderingerne anvendes til at understøtte medarbejderne i deres faglige vurderinger af opgaver og aktiviteter, herunder i hvilket omfang der skal være flere medarbejdere til stede i forbindelse med konkrete opgaver.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien.

- Alarmer

Initiativ 3.1

- Med øjeblikkelig virkning indføres obligatorisk test af overfaldsalarmerne, når arbejdet påbegyndes. Det indebærer, at medarbejderne aktivt udløser alarmen, når de møder på arbejde.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1)

Initiativ 3.2

- Når testen er gennemført kvitterer medarbejderen på et skema med navn, dato og klokkeslæt for, at testen er gennemført. Afdelingslederne kontrollerer dagligt, at der er kvitteret for test af alarmer.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1).

- Der er indført et ekstra check, hvor checklisten sammenholdes med vagtplan

Initiativ 3.4

- Der er indført procedurer for tjek og udskift af alarmer, såfremt alarmen tabes i forbindelse med arbejdet.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1)

- Der er indkøbt ekstra alarmer på Blåkærgård, således at der til hver en tid vil være et tilstrækkeligt antal alarmer til brug for personalet.

Initiativ 3.4

- Der iværksættes endvidere undersøgelse af markedet for kombinerede GPS og alarmsystemer for at teste og eventuelt indkøbe et sådan system.

Status

- Igangsat

Bemærkninger

- Der er installeret, og der anvendes GPS-alarmer i Blåkærgårds biler.

- Der er indkøbt personlige GPS’er til brug for medarbejderne uden for Blåkærgårds matrikel. Grundet tekniske udfordringer er disse endnu ikke taget i brug. Dette forventes at blive løst snarest.

- Kørsel og andre aktiviteter

Initiativ 4.1

- Der vil ved vurdering af kørsel fremover skulle tages udgangspunkt i risikovurderingen (BVC)

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1)

Initiativ 4.2

- For at en medarbejder kan køre alene med en beboer, skal der i de 7 foregående dage - og på selve dagen - være scoret 0 på BVC. Kørsel skal derudover ske i samråd med kolleger – både i forhold til at køre med den enkelte beboer, men også i forhold til antallet af kolleger, der er tilbage på bostedet.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1)

Initiativ 4.3

- Hvis der skal køres med flere beboere sammen, skal alle beboere have scoret 0 på BVC i 7 dage i træk, uanset om der er flere medarbejdere om opgaven. Hvis en beboer inden for de seneste 7 dage er scoret 1-2 skal man køre 2 medarbejdere sammen, og der køres kun til forebyggende tiltag fx læge, psykiatriske behandlinger, tandlæge m.v. Der køres ikke til ture og udflugter.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1)

Initiativ 4.4

- Hvis en beboer inden for de seneste 7 dage er scoret over 2, køres der ikke med beboeren. Skal beboeren indlægges, foregår dette med hjælp fra politiet.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1)

- Samarbejdet med politiet drøftes på det årlige møde mellem Psykiatri- og socialledelsen, politiet og statsadvokaturet. Mødet afholdes den 28. november 2012.

- Kompetenceudvikling

Initiativ 5.1

- Der udarbejdes kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt medarbejder. Kompetenceudviklingsplanerne skal afspejle de konkrete opgaver.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Blåkærgård har afholdt MUS samtaler i løbet af marts og april 2012. Alle medarbejdere har i denne forbindelse udfyldt et MUS skema, med tilhørende kompetenceudredning.

- Under samtalen med hver enkelt medarbejder blev skemaet samt kompetenceudredningsdelen gennemgået, og det blev aftalt hvilke initiativer, der kunne eller skulle iværksættes. Herefter samstemte ledelsen kursusdelen, dvs. under hensyntagen til strategispor, økonomi og planlægningsmuligheder, der tager hensyn til bemanding.

- Derudover har Blåkærgård også planlagt kompetenceudvikling (kursusdage) for alle medarbejdere i konflikthåndtering og ICD10 undervisning (psykiatriske diagnoser).

- Opgaven varetages derudover i HR regi, som forbereder dette initiativ i forbindelse med beslutning om at skabe sammenhæng med kompetencestrategien på psykiatriområdet

Initiativ 5.2

- Ved rekruttering fremadrettet vil der blive lagt vægt på erfaring fra behandlingspsykiatrien.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Blåkærgård har iværksat rekrutteringsprojekt Ny Medarbejder– i samarbejde med Koncern-HR – med henblik på at lave en professionel ansættelsesproces, som sikrer høj kvalitet i udvælgelsen af fremtidige medarbejdere. Projektet bygger del på en revurdering af den eksisterende ansættelsespraksis på Blåkærgård og dels opsamling af erfaringer med henblik på at kunne udbrede dem i resten af organisationen.

- Dette projekt betragtes som pilotprojekt for specialområdet for socialpsykiatri voksne – som vil drøfte projekterfaringer med henblik på fælles tilgang.

- På møde i Psykiatri- og socialledelsen den 21. august 2012 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en rekrutteringsstrategi for Psykiatri og Social.

- Retningslinjer

Initiativ 6.1

- Der indføres en tilbagevendende drøftelse af, hvorvidt og hvordan medarbejderne kender og anvender de interne procedurer for sikkerhed. Dette sættes på som et fast punkt på teammøder, som afholdes hver 14. dag. I forlængelse af den eksisterende gennemgang af alle beboeres tilstand vil man skulle drøfte de sikkerhedsmæssige aspekter omkring den enkelte beboer.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Der er iværksat projekt ift. udvikling af teamsamarbejdet – med henblik på fælles faglig tilgang til den enkelte beboer – og fælles procedurer og retningslinjer.

- Heri indgår at retningslinjerne drøftes i teamet og et den faglige tilgang drøftes løbende og særskilt på de særlige Stop-op-møder, hvor der kigges på borgerens udvikling over de sidste 3 måneder.

Initiativ 6.2

- De eksisterende procedurer gennemgås med henblik på tydeliggørelse af, hvordan de følges i praksis.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Jf. initiativ 6.1

Initiativ 6.3

- Sikkerhedsprocedurerne tydeliggøres i introduktionsprogrammet til nyansatte.

Status

- Gennemført

Initiativ 6.4

- I situationer, hvor medarbejderen skal ind til beboeren i dennes lejlighed, for eksempel i forbindelse med hjælp til praktiske gøremål, rengøring, tøjvask, madlavning, når beboeren skal have sin medicin med videre, skal man være to, hvis beboeren den pågældende dag er scoret over 1.

Status

- Gennemført

Initiativ 6.5

- Der hvor bare én medarbejder ud fra BVC eller et subjektivt skøn vurderer, der er behov for 2 medarbejdere om en opgave, eller hvor en beboers psykiske tilstand kræver det, skal der være 2 om opgaven.

Hvis en medarbejder oplever at stå overfor en opgave, hvor den pågældende, ud fra en vurdering af risikoen for vold eller trusler om vold føler sig utryg, har den enkelte medarbejder pligt til at sige fra. Er man som medarbejder i tvivl, har man pligt til at drøfte det med en kollega eller kontakte én fra ledelsen. Er ledelsen ikke til stede på Bostedet kontaktes de pr. telefon.

Status

- Gennemført

- Deling af viden

Initiativ 7.1

- På hvert teammøde vil der være en særlig grundig gennemgang af én beboer. Det sker ud fra dagbogsnotater og risikovurderinger. Hermed vil alle beboere blive grundig gennemgået ud fra en sikkerhedsmæssig vinkel.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Jf. initiativ 6.1

Initiativ 7.2

- Der lægges fast tid ind i arbejdstiden til at læse dagbogsnotater i dokumentationssystemet for at sikre overlevering af relevante observationer

Status

- Gennemført

- Behandlingsplaner i psykiatrien

Initiativ 8.1

- Behandlingsplaner skal fremover omfatte hele behandlingsforløbet, såvel ambulant og under indlæggelse.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Se bilag 2: Retningslinje for behandlingsplaner.

Initiativ 8.2

- Behandlingsplaner og evt. udskrivningsaftaler / koordinationsplaner skal justeres i fastlagte møder med deltagelse af behandlingsansvarlig overlæge, Kriminalforsorg m.fl.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Se bilag 3: Samarbejdsaftale med kriminalforsorgen

- En eventuel udbredelse af denne retningslinje herunder de fastlagte møde med deltagelse af behandlingsansvarlig overlæge, Kriminalforsorg m.fl. drøftes i Retspsykiatrisk Netværk den 11. oktober 2012.

- Koordination og samarbejde

Initiativ 9.1

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive udarbejder en intern instruks for fordeling af ansvar, roller, opgaver for patienter med dom til behandling.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- En arbejdsgruppe i regionspsykiatrien i Viborg-Skive har udarbejdet en intern instruks. Kriminalforsorgen har været inddraget i samarbejdet.

- Relationen til samarbejdet med kommunerne skal drøftes i "Arbejdsgruppe vedr. patienter, som udgør en sikkerhedsrisiko og er i den fælles målgruppe for den regionale socialpsykiatri og behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland.”

- Målet er at der skal foreligge et program for undervisning af personalet og introduktion af nyt personale.

Initiativ 9.2

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive forestår udarbejdelse af aftaler om mødestruktur og frekvens, deltagerkreds samt kommunikation fra møderne til relevante aktører.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette indgår i den interne instruks.

Initiativ 9.3

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive etablerer en mødestruktur med hyppig frekvens mellem kontaktpersoner i Klinik for Retspsykiatri og i Modtagelse/intensiv afsnittet i regionspsykiatrien. Her koordineres aktuelle fælles patienter.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Der er aftalt en fast mødestruktur: koordinerende sygeplejerske fra Klinik for Retspsykiatri og souschef fra Modtagelsen/intensiv at mødes 1 gang ugentlig for at styrke samarbejdet internt. Der er ad hoc deltagelse af afdelingsledelsen.

- Møderne har fokus og øget opmærksomhed på, hvordan kontinuiteten holdes i behandlingen på trods af hyppige skift mellem afdelinger/sektorer. Mødeaktiviteten er forsat ny, og der er ikke lavet en decideret tjekliste som gennemgås. Emner, der tages op, er fortsat under løbende udvikling.

- Der er endvidere udarbejdet materiale fra mødegruppen om fordele, ulemper og anbefalinger i forbindelse med mødestrukturen.

Initiativ 9.4

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive tilfører klinik for Retspsykiatri flere lægetimer.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Der kommer en retpsykiatrisk speciallæge hver 2. onsdag og en overlæge hver eftermiddag mandag til torsdag

Initiativ 9.5

- Psykiatri- og socialledelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde et forslag til en samarbejdsaftale mellem Blåkærgård og Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Samarbejdsaftalen skal omhandle mødefora, mødefrekvens, deltagere, ansvarsfastlæggelse, kommunikationsveje med mere.

Status

- Igangsat

Bemærkninger

- Der er nedsat en arbejdsgruppe, med en afdelingsleder fra Blåkærgård og to afsnitsledelser fra Regionspsykiatrien Viborg-Skive.

- Der foreligger et udkast til samarbejdsaftale: Bilag 4: Udkast til samarbejdsaftale

3. Initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien på baggrund af hændelse i Odense 16. marts 2012

Initiativ

- Udarbejdelse af retningslinje vedrørende kropsvisitation

Status

- Igangsat

Bemærkninger

- Da udarbejdelsen af en tværregional retningslinje for visitering er igangsat i form af Tværregional arbejdsgruppe vedr. sikkerhed, afventer udarbejdelsen af en fælles psykiatrisk retningslinje resultatet af den tværregionale retningslinje, der forventes udarbejdet inden årsskiftet.

- I mellemtiden opfordres psykiatrien afdelinger til at tage udgangspunkt i de allerede eksisterende lokale instrukser for visitering. Mail omkring dette indeholdende links til eksisterende lokale instrukser er rundsendt til psykiatriens afdelinger.

- På baggrund af indholdet af den tværregionale retningslinje tages der stilling til behovet for en fællespsykiatrisk retningslinje for kropsvisitering. En eventuel fællespsykiatrisk retningslinje for kropsvisitering udarbejdes primo 2013.

Initiativ

- Arbejdsgruppe vedr. det tværregionale arbejde med sikkerhed.

Status

- Igangsat

Bemærkninger

- Arbejdsgruppens primære opgave er udarbejdelsen af en tværregional retningslinje for visitering af patienter og pårørende i psykiatrien. Arbejdsgruppen kan udvide opgaven til også at omfatte udarbejdelsen af yderligere retningslinjer indenfor emner på sikkerhedsområdet med patientnært fokus.

- Deltagere i arbejdsgruppen

Gert Pilgaard Christensen er formand.

Hver region skal deltage med 2-3 repræsentanter. For at få afdækket de nødvendige aspekter af fokusområdet skal arbejdsgruppen sammensættes af følgende medarbejdergrupper

- En repræsentant fra ledelseskredsen fra hver region (eksempelvis afdelingsleder, kvalitetschef eller lign.)

- Klinikere med særlig viden om sikkerhedsaspekter i den daglige opgaveløsning

- Medarbejdere med erfaring i udarbejdelsen af retningslinjer

- Første møde i arbejdsgruppen afholdes 5. oktober 2012. Retningslinjen forventes udarbejdet inden årsskiftet.

4. Øvrige initiativer

Initiativerne beskrevet i nærværende afsnit har forskellig baggrund. Indledningsvis redegøres for initiativet vedrørende udbredelsen af risikovurderinger til socialpsykiatrien. Efterfølgende redegøres for initiativer, som er blevet iværksat på baggrund af en drøftelse mellem psykiatri- og socialledelsen om sikkerhed. Dernæst redegøres for initiativer vedrørende arbejdsgrupper, som psykiatri- og socialledelsen yderligere har iværksat gennem arbejdet med sikkerhed. Herefter redegøres for initiativer iværksat i regi af HMU. Endelig redegøres for Arbejdstilsynets strakspåbud om sikkerhed.

Udbredelse af Bröset Violence Checklist

Initiativ

- Udbredelse af Bröset Violence Checklist fra Blåkærgård til hele socialpsykiatrien i Region Midtjylland

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Psykiatri- og socialledelsen besluttede den 24. april 2012, at der i hele socialpsykiatrien skal udføres indledende screening med henblik på BVC 3 x dagligt for borgere med:

- Behandlingsdom, eller

- Misbrug, eller

- Udadreagerende adfærd

Samt hvis det vurderes nødvendigt.

- Udbredelse blev drøftet ved temadag i CVOS den 28. august 2012 samt på HMU temadag den 17. september 2012.

Initiativer iværksat på foranledning af drøftelse med de faglige organisationer

Fokus på korrekt udførelse af risikovurderinger

Psykiatri og socialledelse har sammen med de faglige organisationer drøftet vigtigheden af risikovurderinger i socialpsykiatrien. Jævnfør retningslinjen for brug af risikovurderinger i socialpsykiatrien skal der være to medarbejdere til en risikovurdering, og der skal kvitteres for denne.  I denne forbindelse igangsatte parterne nedenstående initiativ:

Initiativ

- Ved risikovurdering skal der være opmærksomhed på at begge medarbejdere udfører denne i praksis, og undgå at én af medarbejderne blot fungerer som underskriver.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Dette initiativ er gennemført jf. retningslinje.

Træning af retningslinjer

Initiativ

- Retningslinjer skal trænes og indøves på alle decentrale enheder i Socialpsykiatrien

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Med implementering af BVC på de øvrige socialpsykiatriske tilbud er der etableret fælles retningslinier og der er afholdt fælles undervisningsdage i BVC.

- Dette vil fremadrettet være en del af introduktionen for nye medarbejdere – hvor der også arbejdes på fælles konflikthåndteringskurser i specialområdet

Arbejdstilrettelæggelse

Gennem en drøftelse mellem psykiatri- og socialledelsen og de faglige organisationer i maj 2012 blev det besluttet at arbejde systematisk med arbejdstilrettelæggelse på socialpsykiatriske bosteder.

Initiativ

- Der skal arbejdes systematisk med arbejdstilrettelæggelsen i ’Time Care’/’Min tid’, således at der i fremmødeprofilen på arbejdspladsen er fokus på både faglighed og sikkerhed.

Status

- Gennemført

Bemærkning

- Der er opstillet krav om, hvor mange medarbejdere der ud fra en faglig og en sikkerhedsmæssig begrundelse skal være til stede i de enkelte vagtlag

- Der er opstillet krav om, hvor mange af disse medarbejdere, der skal have enten en sundhedsfaglig eller pædagogiskfaglig uddannelse.

- Dette er både nødvendigt i forhold til den faglige indsats og i forhold til sikkerhedsaspektet – hvor selve BVC-scoren også fordrer tilstedeværelsen af faguddannet personale i alle vagtlag.

Personalemøder

Gennem en drøftelse mellem psykiatri- og socialledelsen og de faglige organisationer i maj 2012 blev det besluttet sætte fokus på at skabe en fælles forståelse på de sociale tilbud om, hvad der forstås ved et personalemøde.

Initiativ

- Der skal skabes en fælles forståelse på de sociale tilbud om, hvad der forstås ved et personalemøde. Der skal være pligt til deltagelse, således at sikkerhedsmæssige drøftelser foregår i fællesskab.

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Blåkærgård indfører pr. 1. januar 2013 at afholde personalemøder afdelingsvis – med krav om fremmøde. Det er på disse personalemøder hvor alle organisatoriske informationer – herunder sikkerhedsmæssige retningslinier og procedurer – formidles og diskuteres

- I indeværende år – frem til 31. december 2012 – er der afsat tid på teammøderne – til at formidle og drøfte organisatoriske – herunder sikkerhedsmæssige – forhold.

Initiativer vedrørende arbejdsgrupper

Initiativ

- Arbejdsgruppe vedr. patienter, som udgør en sikkerhedsrisiko og er i den fælles målgruppe for den regionale socialpsykiatri og behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland.

Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af en drøftelse på afdelingsledelsesmødet d. 26. marts 2012, hvor der var blevet redegjort for ”Blåkærgårdsagen”. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra alle de socialpsykiatriske bosteder og psykiatriske afdelinger (på nær Silkeborg). Formandskabet er todelt og varetages af en centerchef og en ledende oversygeplejerske.

Status

- Igangsat.

Bemærkninger

- Arbejdet munder ud i en rapport som beskriver problemstillinger og anbefalinger. Anbefalingerne til initiativer tager både afsæt i og udfordrer i de eksisterende rammer og vilkår. Rapporten forelægges PSL i begyndelsen af oktober og derefter drøftes på afdelingsledelsesmødet sidst i oktober. Rapporten fremlægges desuden på et ledermøde i socialpsykiatrien. En plan for implementering af rapportens anbefalinger besluttes på PSL mødet i november.

Initiativer på baggrund af HMU drøftelse

Initiativ

- Arbejdsmiljøtemadag den 17. september, som har sikkerhed som undertema

Status

- Gennemført

Bemærkninger

- Der afholdes arbejdsmiljøtemadag den 17. september 2012, hvor sikkerhed indgår som et af to undertemaer.

Initiativ

- Drøftelse af sikkerhed i alle LokalMEDUdvalg

Status

- Igangsat.

Bemærkninger

- Samtlige LMU’er opfordres til at drøfte sikkerheden inden arbejdsmiljøtemadagen den 17. september 2012 ud fra spørgsmål som HMU benyttede 18. april 2012 plus et ekstra vedrørende uddannelse. Desuden stilles en opgave til alle LMU'erne.

Arbejdstilsynets strakspåbud rettet mod sikkerhed

Strakspåbud Afdeling R, afsnit R3

- Det påbydes virksomheden at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt – herunder at risikoen for at blive udsat for vold og trusler om vold er forebygget effektivt.

- Arbejdstilsynet vurderer at, at arbejdet på afsnit R3, afdeling R, Århus Universitetshospital, Risskov ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fordi der er arbejdssituationer på R3, hvor der er en akut og alvorlig risiko for, at ansatte udsættes for vold og/eller trusler om vold.

Status

- Igangsat

Bemærkninger

- Der sendes en endelig rapport om hvordan problemet er forebygget og løst senest den 1. oktober 2012

Strakspåbud Lægerne på afdelingerne M, P, Q og R:

- Virksomheden påbydes at forebygge vold og traumatiske hændelser.

Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt – herunder at lægers risiko for at blive udsat for vold og traumatiske hændelser er forebygget effektivt.

- Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der er risiko for at læger på AUH, Risskov bringer sig i arbejdssituationer med akut og alvorlig risiko for vold og traumatiske hændelser og hvor lægen ikke har mulighed for at opnå hjælp.

Status

- Igangsat

Bemærkninger

- Der sendes en endelig rapport om hvordan problemet er forebygget og løst senest den 26. september 2012

5. Opsummering

I forbindelse med koordinering og styring af sikkerhedsinitiativerne har opgaven været varetaget i flere dele af organisationen Psykiatri og Social. Såvel Blåkærgård som Regionspsykiatrien Viborg har arbejdet målrettet på at implementere initiativerne.

Den administrative organisation har også arbejdet indgående med sikkerhed, og sikkerhed har således været behandlet i flere dele af organisationen ud over arbejdsmiljøorganisationen.

I sikkerhedsarbejdet er der fokus på at reducere risikoen for vold i alle sammenhænge, og Psykiatri og Social betragter det som en kontinuerlig opgave.

Der er flere forskellige sikkerhedsudfordringer i organisationen, hvilket skaber et afgørende behov for at differentiere og fokusere indsatserne vedrørende sikkerhed.

Samlet overblik over initiativer igangsat og gennemført

|  | Initiativer i alt | Igangsat | Gennemført |
| --- | --- | --- | --- |
| Initiativer fra Redegørelsen om Blåkærgård | 28 | 2 | 26 |
| Initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien | 2 | 2 | - |
| Øvrige initiativer | 10 | 4 | 6 |